## Backlog
Issue ID | Issue Type | Summary | Description | Priority | Story Points | Parent | Labels
1 | Epic | Cuenta y acceso | Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña. |  |  |  | PractiYA
2 | Epic | Perfil del estudiante | Perfil, habilidades y hoja de vida del estudiante. |  |  |  | PractiYA
3 | Epic | Búsqueda y postulación | Buscar vacantes, compatibilidad, postularse y seguimiento. |  |  |  | PractiYA
4 | Epic | Comunidad | Feed, comunidades e interacción entre usuarios. |  |  |  | PractiYA
5 | Epic | Empresa | Perfil de empresa, publicación de vacantes y gestión de postulantes. |  |  |  | PractiYA
6 | Epic | Notificaciones | Avisos in-app y por correo sobre cambios de estado. |  |  |  | PractiYA
7 | Epic | Moderación | Revisión administrativa de empresas y vacantes. |  |  |  | PractiYA
100 | Story | HU-01 · Crear cuenta | Como estudiante o empresa, quiero registrarme eligiendo mi tipo de cuenta para empezar a usar PractiYA con las funciones de mi rol. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Registro exitoso Dado que estoy en la pantalla "Crear una cuenta" con el rol "Estudiante" seleccionado Cuando completo nombre, correo y contraseñas iguales, acepto los términos y pulso "Crear cuenta" Entonces mi cuenta queda creada Y entro a la pantalla de Inicio Escenario: No acepta los términos Dado que completé todos los campos Cuando pulso "Crear cuenta" sin marcar la casilla de términos y tratamiento de datos Entonces veo un mensaje indicando que debo aceptarlos Y la cuenta no se crea Escenario: Contraseñas no coinciden Dado que escribí contraseñas distintas Cuando pulso "Crear cuenta" Entonces veo el error "Las contraseñas no coinciden" | High | 5 | 1 | PractiYA
101 | Story | HU-02 · Iniciar sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Credenciales correctas Dado que tengo una cuenta activa Cuando ingreso mi correo y contraseña y pulso "Iniciar sesión" Entonces entro a la pantalla principal de mi rol Escenario: Credenciales incorrectas Dado que estoy en el inicio de sesión Cuando ingreso una contraseña equivocada Entonces veo un mensaje de error Y sigo en la pantalla de inicio de sesión | High | 3 | 1 | PractiYA
102 | Story | HU-03 · Recuperar contraseña | Como usuario que olvidó su clave, quiero recibir un enlace para restablecerla para recuperar el acceso sin crear otra cuenta. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Restablecimiento exitoso Dado que solicité el enlace con mi correo registrado Y el enlace tiene menos de 30 minutos Cuando escribo y confirmo una nueva contraseña y pulso "Guardar y continuar" Entonces mi contraseña se actualiza Y quedo con sesión iniciada Escenario: Enlace vencido Dado que el enlace tiene más de 30 minutos Cuando lo abro Entonces veo que expiró Y puedo solicitar uno nuevo | Medium | 3 | 1 | PractiYA
103 | Story | HU-04 · Editar mi perfil | Como estudiante, quiero completar mi perfil con carrera, semestre, "sobre mí" y habilidades para que las empresas conozcan mi perfil y mi compatibilidad sea más precisa. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Guardar cambios del perfil Dado que estoy en "Editar perfil" Cuando agrego la habilidad "Power BI" y pulso "Guardar" Entonces la habilidad aparece en mi perfil público Y el porcentaje de perfil completo aumenta Escenario: Aviso de perfil incompleto Dado que mi perfil está al 80% Cuando entro a Inicio Entonces veo qué me falta completar y el botón "Completar perfil" | Medium | 5 | 2 | PractiYA
104 | Story | HU-05 · Subir hoja de vida | Como estudiante, quiero subir mi hoja de vida en PDF para postularme sin adjuntarla cada vez. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Archivo válido Dado que estoy en mi perfil Cuando subo un PDF de 1.2 MB Entonces veo el archivo cargado con la opción "Reemplazar" Escenario: Formato no permitido Dado que estoy en mi perfil Cuando subo un archivo .docx Entonces veo "Formato no permitido. Sube un PDF de máximo 5 MB." Y el botón "Intentar de nuevo" Escenario: Archivo muy pesado Dado que estoy en mi perfil Cuando subo un PDF de más de 5 MB Entonces el archivo se rechaza con el mismo mensaje | High | 3 | 2 | PractiYA
105 | Story | HU-06 · Buscar pasantías con filtros | Como estudiante, quiero filtrar vacantes por palabra clave, modalidad, etapa de formación y ciudad para encontrar rápido las que me sirven. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Filtrar resultados Dado que existen vacantes remotas y presenciales Cuando selecciono "Remota" y pulso "Aplicar filtros" Entonces solo veo vacantes remotas Y el contador muestra la cantidad de resultados Escenario: Sin resultados Dado que ninguna vacante cumple los filtros Cuando aplico los filtros Entonces veo "No encontramos pasantías con estos filtros" Y el botón "Limpiar filtros" Requisito no funcional: la vista se adapta correctamente a 390 px de ancho (móvil). | High | 8 | 3 | PractiYA
106 | Story | HU-07a · Calcular compatibilidad | Como estudiante, quiero que el sistema compare mis habilidades con los requisitos de cada vacante para saber qué tan buen candidato soy. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Cálculo por habilidades Dado que tengo SQL, Excel y Power BI en mi perfil Y una vacante pide SQL y Excel Cuando se calcula la compatibilidad Entonces obtengo un porcentaje alto para esa vacante Escenario: Perfil sin habilidades Dado que no tengo habilidades registradas Cuando veo una vacante Entonces se me invita a completar el perfil en lugar de mostrar un porcentaje Nota: surge de partir la historia original "Ver mi % de compatibilidad" (estimada en 13). | Medium | 8 | 3 | PractiYA
107 | Story | HU-07b · Ver y filtrar por compatibilidad | Como estudiante, quiero ver el % en cada tarjeta y usar el filtro "Compatibles conmigo" para priorizar dónde postularme. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Filtro de compatibles Dado que estoy en Buscar Cuando selecciono "Compatibles conmigo" Entonces las vacantes se ordenan de mayor a menor compatibilidad Nota: surge de partir la historia original "Ver mi % de compatibilidad" (estimada en 13). | Medium | 3 | 3 | PractiYA
108 | Story | HU-08 · Ver detalle y postularme | Como estudiante, quiero ver el detalle de una vacante y postularme con un clic para aplicar sin trámites largos. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Postulación exitosa Dado que tengo hoja de vida cargada Y estoy en el detalle de "Practicante de Análisis de Datos" Cuando pulso "Postularme" Entonces mi postulación queda en estado "Aplicado" Y el contador de postulantes aumenta en 1 Escenario: Sin hoja de vida Dado que no he subido mi hoja de vida Cuando pulso "Postularme" Entonces se me pide cargarla antes de continuar Escenario: Postulación repetida Dado que ya me postulé a esta vacante Cuando abro su detalle Entonces el botón muestra "Ya te postulaste" y está deshabilitado | High | 5 | 3 | PractiYA
109 | Story | HU-09 · Guardar vacante | Como estudiante, quiero guardar vacantes para revisarlas después con calma. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Guardar Dado que estoy en el detalle de una vacante Cuando pulso "Guardar" Entonces la vacante aparece en mi lista de guardadas | Low | 2 | 3 | PractiYA
110 | Story | HU-10 · Seguir mis postulaciones | Como estudiante, quiero ver el estado de cada postulación para saber en qué va mi proceso. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Ver estados Dado que me postulé a dos vacantes Cuando entro a "Postulaciones" Entonces veo cada vacante con su estado (Aplicado, En revisión, Entrevista, Aceptado o Rechazado) | Medium | 3 | 3 | PractiYA
111 | Story | HU-11 · Publicar y compartir en el feed | Como estudiante o reclutador, quiero publicar mensajes y compartir vacantes en el feed para ayudar a otros jóvenes a encontrar prácticas. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Compartir vacante Dado que estoy viendo una vacante en el feed Cuando pulso "Compartir" Entonces la vacante se publica en mi feed con la tarjeta de la oferta Escenario: Publicación vacía Dado que estoy creando una publicación Cuando intento publicar sin texto Entonces el botón de publicar permanece deshabilitado | Low | 5 | 4 | PractiYA
112 | Story | HU-12 · Unirme a comunidades | Como estudiante, quiero unirme a grupos por carrera, institución o región para recibir convocatorias y experiencias de gente como yo. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Unirse Dado que no pertenezco a "Datos y analítica junior" Cuando pulso "Unirme" Entonces el botón cambia a "Miembro" Y el contador de miembros aumenta en 1 | Low | 3 | 4 | PractiYA
113 | Story | HU-13 · Apoyar y comentar publicaciones | Como estudiante, quiero apoyar y comentar publicaciones para participar en la conversación. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Comentar Dado que estoy en una publicación del feed Cuando escribo un comentario y lo envío Entonces aparece debajo de la publicación Y el contador de comentarios aumenta | Low | 3 | 4 | PractiYA
114 | Story | HU-14 · Perfil de empresa | Como empresa, quiero completar razón social, NIT, ciudad, sitio web y sectores para generar confianza en los estudiantes. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Guardar perfil Dado que estoy en "Editar perfil" de la empresa Cuando cambio el logo y pulso "Guardar cambios" Entonces el nuevo logo aparece en mis vacantes publicadas | Medium | 3 | 5 | PractiYA
115 | Story | HU-15 · Publicar vacante | Como empresa, quiero crear una vacante con requisitos y habilidades, o guardarla como borrador para atraer candidatos adecuados. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Publicar Dado que completé los campos obligatorios Cuando pulso "Publicar vacante" Entonces la vacante queda "Pendiente de revisión" en moderación Escenario: Guardar borrador Dado que el formulario está incompleto Cuando pulso "Guardar borrador" Entonces la vacante aparece con estado "Borrador" en mi panel Escenario: Campos obligatorios vacíos Dado que no he escrito el título del puesto Cuando pulso "Publicar vacante" Entonces veo el campo marcado como obligatorio | High | 5 | 5 | PractiYA
116 | Story | HU-16 · Gestionar postulantes | Como empresa, quiero revisar hojas de vida y cambiar el estado de cada candidato para llevar mi proceso de selección. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Cambiar estado Dado que María Camila está "En revisión" Cuando cambio su estado a "Entrevista" Entonces el nuevo estado se ve en la lista Y se refleja en las postulaciones de María Camila Escenario: Ver hoja de vida Dado que estoy en la lista de postulantes Cuando pulso "Ver hoja de vida" de un candidato Entonces se abre su PDF | High | 8 | 5 | PractiYA
117 | Story | HU-17 · Panel de la empresa | Como empresa, quiero ver vacantes activas, postulantes nuevos, entrevistas y contratados para medir cómo va mi reclutamiento. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Métricas actualizadas Dado que recibí 14 postulaciones esta semana Cuando entro al panel Entonces "Postulantes nuevos" muestra 14 | Low | 5 | 5 | PractiYA
118 | Story | HU-18 · Aviso de cambio de estado | Como estudiante, quiero recibir una notificación y un correo cuando cambie mi postulación para no tener que revisar manualmente. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Notificación de aceptación Dado que me postulé a TechNova Cuando TechNova cambia mi estado a "Aceptado" Entonces veo un aviso nuevo en la campana Y recibo un correo con el mismo mensaje Escenario: Marcar como leídas Dado que tengo 3 notificaciones sin leer Cuando pulso "Marcar todas como leídas" Entonces el indicador de la campana desaparece | Medium | 5 | 6 | PractiYA
119 | Story | HU-19 · Aprobar empresas y vacantes | Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar empresas y vacantes antes de publicarlas para evitar ofertas fraudulentas. Criterios de aceptación (Gherkin): Escenario: Aprobar empresa Dado que "Grupo Andina Logística" está pendiente de revisión Cuando reviso sus documentos y pulso "Aprobar" Entonces la empresa puede publicar vacantes visibles Escenario: Rechazar vacante Dado que una vacante está pendiente Cuando pulso "Rechazar" Entonces la vacante no es visible para estudiantes Y la empresa recibe el aviso del rechazo | High | 5 | 7 | PractiYA

## Sprint 1 - Asignacion
PractiYA — Sprint 1: Cuenta y acceso (Epic 1)
Distribucion de tareas iniciales para 6 desarrolladores. Basado en HU-01 (Crear cuenta) y HU-02 (Iniciar sesion) del backlog.
Tarea | Historia / Epic | Capa | Desarrollador asignado | Descripcion | Depende de | Prioridad | Story Points | Definicion de hecho (DoD) | Notas
T1 | Infraestructura (base para HU-01/HU-02) | Infraestructura | Desarrollador 1 | Configurar conexion a PostgreSQL en Django (settings + django-environ), crear modelo de Usuario base con campo de rol (Estudiante / Empresa), y generar las migraciones iniciales. | Ninguna (bloquea T2, T3) | High | 3 | Django corre localmente contra Postgres; migrate se ejecuta sin errores; existe un registro de prueba creado por consola (shell) que persiste tras reiniciar el servidor. | Es la base de 'que se guarden los datos del formulario' — sin esto nada persiste. Debe entregarse primero o en paralelo inmediato con T2/T3 usando un esquema acordado.
T2 | HU-01 · Crear cuenta (backend) | Backend | Desarrollador 2 | Endpoint POST /api/auth/register con DRF. Serializers para Estudiante y Empresa, validacion de contrasenas coincidentes, aceptacion de terminos obligatoria, hash de contrasena, guardado en BD. | T1 | High | 3 | Los 3 escenarios Gherkin de HU-01 pasan via Postman/tests: registro exitoso, error si no acepta terminos, error si contrasenas no coinciden. El registro queda visible en la tabla de usuarios de Postgres. | Backend valida SIEMPRE aunque el frontend tambien valide (defensa en profundidad).
T3 | HU-02 · Iniciar sesion (backend) | Backend | Desarrollador 3 | Endpoint de login con djangorestframework-simplejwt. Verifica credenciales, devuelve access/refresh token + rol del usuario, maneja error de credenciales invalidas. | T1 | High | 1.5 | Los 2 escenarios Gherkin de HU-02 pasan: login correcto devuelve token + rol; login incorrecto devuelve error sin dar pistas de cual campo esta mal. | Puede arrancar en paralelo a T2 una vez este listo el modelo de Usuario de T1.
T4 | HU-01 · Crear cuenta (frontend) | Frontend | Desarrollador 4 | Formulario 'Crear una cuenta' en Next.js con selector de rol (Estudiante / Empresa), campos nombre/correo/contrasenas, checkbox de terminos, validacion en cliente, consumo del endpoint de T2 y redireccion a Inicio. | Puede iniciar en paralelo con T1/T2 usando un contrato de API acordado (mock) | High | 2 | Los 3 escenarios Gherkin de HU-01 se ven reflejados en la UI: mensaje si no acepta terminos, mensaje 'Las contrasenas no coinciden', redireccion a Inicio en caso exitoso. | Un solo componente de formulario con toggle de rol — evita construir dos pantallas separadas y duplicar validaciones.
T5 | HU-02 · Iniciar sesion (frontend) | Frontend | Desarrollador 5 | Formulario de login en Next.js, consumo del endpoint de T3, almacenamiento seguro del JWT, redireccion a la pantalla principal segun el rol devuelto, mensaje de error visible si las credenciales son incorrectas. | Puede iniciar en paralelo con T1/T3 usando un contrato de API acordado (mock) | High | 1.5 | Los 2 escenarios Gherkin de HU-02 se cumplen en la UI: login correcto entra a la pantalla del rol; login incorrecto muestra error y permanece en el formulario.
T6 | HU-01 + HU-02 · Verificacion end-to-end | QA / Integracion | Desarrollador 6 | Pruebas de extremo a extremo del flujo completo: registro (Estudiante y Empresa) -> verificar persistencia real en Postgres -> login con esas mismas credenciales -> verificar redireccion correcta por rol. Documentar bugs encontrados. | T1, T2, T3, T4, T5 | High | 2 | Checklist de los 5 escenarios Gherkin (3 de HU-01 + 2 de HU-02) ejecutado manualmente sobre el ambiente integrado, con evidencia (capturas o registro) de que los datos quedan guardados en la base de datos. | Arranca cuando T2/T3/T4/T5 tengan una primera version funcional, no al final del sprint — para dar tiempo a corregir hallazgos.
Leyenda de capas:
Infraestructura
Backend
Frontend
QA / Integracion
Nota: 'Desarrollador 1..6' son marcadores de posicion — reemplaza por los nombres reales de tu equipo. T1 bloquea a T2 y T3; T4 y T5 pueden avanzar en paralelo si el equipo acuerda antes el contrato de la API (nombres de campos y forma de la respuesta) para no bloquear al frontend.